## Planilha1
|  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04
Atividades |  | Responsável
Elaboração do plano de projeto |  | Equipe | bar: Agosto 01
Levantamento de requisitos |  | Equipe | bar: Agosto 01 to Agosto 02
Análise de requisitos |  | Equipe | bar: Agosto 01 to Agosto 03
Projeto de software |  | Equipe | bar: Agosto 04 to Setembro 04
Implementação
Cadastrar usuários
Cadastrar diaristas
Refinar pesquisa
Consultar diaristas
Gerenciar agenda
Cadastrar serviços
Selecionar diarista
Descrever serviço
Aprovar serviço solicitado
Definir preço
Negociar valor
Avaliar diarista
Gerenciar pagamentos
Testes
Cadastrar usuários
Cadastrar diaristas
Refinar pesquisa
Consultar diaristas
Gerenciar agenda
Cadastrar serviços
Selecionar diarista
Descrever serviço
Aprovar serviço solicitado
Definir preço
Negociar valor
Avaliar diarista
Gerenciar pagamentos
Implantação