## Planilha1
|  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04
Atividades |  | Responsável
Elaboração do plano de projeto |  | Douglas | bar: Agosto 01 to Agosto 03
Levantamento de requisitos |  | Rafael | bar: Agosto 02
Análise de requisitos |  | Milena | bar: Agosto 02
Projeto de software |  | Gabriel | bar: Agosto 03 to Agosto 04
Implementação
| Cadastrar usuários | Milena | bar: Setembro 01 to Setembro 02
| Cadastrar diaristas | Douglas | bar: Setembro 01 to Setembro 02
| Refinar pesquisa | Rafael | bar: Setembro 03
| Consultar diaristas | Gabriel | bar: Setembro 03
| Gerenciar agenda | Douglas | bar: Setembro 04
| Cadastrar serviços | Milena | bar: Setembro 04
| Selecionar diarista | Rafael | bar: Setembro 04
| Descrever serviço | Gabriel | bar: Outubro 01
| Aprovar serviço solicitado | Milena | bar: Outubro 02
| Definir preço | Rafael | bar: Outubro 03
| Negociar valor | Gabriel | bar: Outubro 03 to Outubro 04
| Avaliar diarista | Douglas | bar: Outubro 04
| Gerenciar pagamentos | Rafael | bar: Outubro 04
Testes
| Cadastrar usuários | Milena | bar: Novembro 01 to Novembro 02
| Cadastrar diaristas | Douglas | bar: Novembro 01 to Novembro 02
| Refinar pesquisa | Rafael | bar: Novembro 01 to Novembro 02
| Consultar diaristas | Gabriel | bar: Novembro 01 to Novembro 02
| Gerenciar agenda | Douglas | bar: Novembro 01 to Novembro 02
| Cadastrar serviços | Milena | bar: Novembro 01 to Novembro 02
| Selecionar diarista | Rafael | bar: Novembro 01 to Novembro 02
| Descrever serviço | Gabriel | bar: Novembro 01 to Novembro 02
| Aprovar serviço solicitado | Milena | bar: Novembro 01 to Novembro 02
| Definir preço | Rafael | bar: Novembro 01 to Novembro 02
| Negociar valor | Gabriel | bar: Novembro 01 to Novembro 02
| Avaliar diarista | Douglas | bar: Novembro 01 to Novembro 02
| Gerenciar pagamentos | Rafael | bar: Novembro 01 to Novembro 02
Implantação | bar: Novembro 03 to Novembro 04